Российская Федерация

Ростовская область

Родионово-Несветайский район

Администрация

Волошинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2014                                         №                                    	х. Волошино

Об утверждении Порядка и сроков разработки  прогноза  социально-экономического развития Волошинского сельского поселения и

составления проекта бюджета поселения на 2015 год и на плановый

период 2016 и 2017 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Областным законом от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», Положением о бюджетном процессе в Волошинском сельском поселении, утвержденным решением Собрания депутатов Волошиннского сельского поселения от 27.09.2013 № 22, в целях обеспечения разработки прогноза социально – экономического развития  Волошинского сельского поселения и составления проекта бюджета поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, руководствуясь ст. 30,ст.ст. 51-52 Устава муниципального образования  «Волошинское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Волошинского сельского поселения и составления проекта бюджета Волошинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  согласно приложению.

- Начальнику сектора экономики и финансов Приходько И.Н. обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава

Волошинского сельского поселения                                                      Л.О.Гужва

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

### Приложение

к постановлению

Администрации

Волошинского сельского

поселения

от  2014  №

ПОРЯДОК

и сроки  разработки прогноза социально – экономического развития

Волошинского сельского поселения и составления проекта бюджета Волошинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

| № | Содержание мероприятий. | срок исполнения | ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Внесение изменений в муниципальные программы с учетом мероприятий областных программ, результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ, а также в части оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий на текущий финансовый год и плановый период | до 30.09.2014 | Специалисты Администрации Волошинского сельского поселения |
| 2. | Разработка данных о показателях бюджета Волошинского сельского поселения для разработки прогноза социально-экономического развития Волошинского: отчет за 2012 - 2013 годы, оценка 2014 года, прогноз на 2015 – 2017 годы | до 30.09.2014 | Сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения |
| 3. | Формирование планового реестра расходных обязательств Волошинского сельского поселения | 15.06.2014 | Сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения |
| 4. | Сбор информации об объемах выпадающих доходов бюджета Волошинского сельского поселения | до 01.10.2014 | Сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения |
| 5. | Сбор сведений о задолженности по платежам в бюджет Волошинского сельского поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в консолидированный бюджет Волошинского сельского поселения на 2015 – 2017 годы | до 01.10.2014 | Руководитель ИФНС России №1 по Ростовской области Беспалов В.П. (по согласованию) |
| 6. | Разработка экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в Большекрепинском сельском поселении на 2015 – 2017 годы по следующим доходным источникам: |  | Сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения |
| 6.1. | Налог на доходы физических лиц | до 01.10.2014 | Сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения |
| 6.2. | Налогам на совокупный доход, в том числе: |  |  |
|  | единому сельскохозяйственному налогу | до 01.10.2014 | Сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения |
|  | налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | до 01.10.2014 | Сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения |
| 6.3. | налогам на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог) | до 01.10.2014 | Сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения |
| 6.4. | задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | до 01.10.2014 | Руководитель ИФНС России №1 по Ростовской области Беспалов В.П. |
| 6.5. | государственной пошлине за совершение нотариальных действий | до 01.10.2014 | Сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения |
| 6.6. | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, а также средств от продажи акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности по Большекрепинскому сельскому поселению на 2015-2017 годы | до 01.10.2014 | Сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения |
| 6.7. | Оценки налогового и неналогового потенциала в целом по Большекрепинскому сельскому поселению на 2015 – 2017 годы | до 01.10.2014 | Сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения |
| 6.8. | Информации о предельной штатной численности Администрации Волошинского сельского поселения на 2015-2017 годы | до 01.10.2014 | Сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения |
| 6.9. | Разработка прогноза предоставления и исполнения (при необходимости) муниципальных гарантий Волошинского сельского поселения в 2015-2017 годах по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), иных условий предоставления муниципальных гарантий, а также платности за предоставляемые муниципальные гарантии, согласованного с Главой Волошинского сельского поселения | до 01.10.2014 | Сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения |
| 7. | Подготовка постановления Администрации Волошинского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Волошинского сельского поселения на 2015-2017 годы» | до 01.10.2014 | Сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения |
| 8. | Принятие постановлений Администрации Волошинского сельского поселения об утверждении муниципальных программ или внесение изменений в действующие муниципальные программы, предусматривающих их реализацию в 2015 году | до 01.10.2014 | Специалисты Администрации Волошинского сельского поселения |
| 9. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов» | до 15.10.2014 | Сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения |
| 10. | Внесение на рассмотрение Главе Волошинского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов» | до 01.11.2014 | Сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения |
| 11. | Разработка уточненного реестра расходных обязательств Волошинского сельского поселения | до 20.01.2015 | Сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения |