Российская Федерация

Ростовская область

Родионово-Несветайский район

Администрация

Волошинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2019г № 42 х. Волошино

«Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Во исполнение постановления Администрации Волошинского сельского поселения от 27.08.2013 № 49 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волошинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Волошинского сельского поселения и вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волошинского сельского поселения Л.О.Гужва

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Волошинского сельского поселения

от 04.04.2019г № 42

**ОТЧЕТ**

**О реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год**

**по состоянию на « 01 » января 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/и | Наимено­вание меро­приятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, | | | Сроки  выполнения | Муниципа-  льный заказчик -главный распоряди- | | Источники финансиро­вания | Уточнен­ный план бюджетных ассигно­ваний | Фактически  доведено объемов финансиро­вания до | | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неиспол­нения  плана бюджет- | |
|  |  | прочие расходы) | | |  | тель средств бюджета  поселения | |  | на теку­щий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за | |  | ных ассигно­ваний | |
|  |  |  | | |  |  | |  |  | отчетный | |  |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  |  | период (тыс. рублей) | |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
|  | Всего по Программе | | | | | | | всего | 50,0 |  | | 8,5 |  | |
|  | | | | | | | федеральный бюджет |  |  | |  |  | |
|  | | | | | | областной бюджет | |  | |  |  |  |
| местный бюджет | | 50,0 | |  | 8,5 |  |
| внебюджет­ные источники | |  | |  |  |  |
| 1 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | | Прочие расходы | 1-4 квартал | | Администрация Волошинского сельского поселения | всего | | 50,0 | |  | 8,5 |  |
| Федеральный бюджет | |  | |  |  |  |
| Областной бюджет | | 0 | |  | 0,0 |  |
| Местный бюджет | | 50,0 | |  | 8,5 |  |
| внебюджетные источники | |  | |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 27.08.2013 № 49 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волошинского сельского поселения» программа реализована с запланированным уровнем эффективности. (индекс эффективности 17%) .