Российская Федерация

Ростовская область

Родионово-Несветайский район

Администрация

Волошинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2020 № 24 х. Волошино

«Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Развитие культуры»

Во исполнение постановления Администрации Волошинского сельского поселения от 28.09.2018 № 142 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волошинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Волошинского сельского поселения и вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волошинского сельского поселения Л.О.Гужва

Приложение № 1

к Постановлению

Администрации Волошинского

сельского поселения от 03.03.2020г № 24

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CUser%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%9C%D0%9F%5C%5C%D0%9C%D0%9F%20%202019%5C%5C%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90%5C%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%5C%5C2019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc%22%20%5Cl%20%22Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры»  |
| 1. | Количество участников культурно-досуговых мероприятий  | единиц | 13835 | 25252 | 27740 |  |
| 2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 87 | 89,2 | 89,2 | По учреждениям культуры в 2018 году – 26414,26 рублей, в 2019 году -28927,66 рублей.Средняя з/п по Ростовской области в 2018 году – 30353 рублей, в 2019 году – 32419 рублей.  |
| 3. | Число проведенных культурно-досуговых мероприятий  | единиц | 112 | 164 | 181 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений культуры»  |
| 1.1. | Доля граждан, пользующихся услугами муниципальных культурно-досуговых учреждений | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Народное творчество и традиционная культура Волошинского сельского поселения» |
| 2.1 | Количество мероприятий, направленных на организацию культурно-массового отдыха жителей поселения  | единиц | 112 | 164 | 181 |  |
| 2.2 | Количество действующих кружков художественной самодеятельности | единиц | 9 | 9 | 9 |  |
| 2.3 | Количество действующих любительских формирований | единиц | 10 | 10 | 10 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры», мероприятий ведомственных целевых программ за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений культуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие Софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Показатель соотношения средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области должен достичь 100% | Показатель соотношения средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области должен достичь 100% |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение числа граждан, пользующихся услугами учреждений культурно-досуговой деятельности | Увеличение числа граждан, пользующихся услугами учреждений культурно-досуговой деятельности |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры, создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры, улучшение технического состояния зданий учреждений культуры, обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры, создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры, улучшение технического состояния зданий учреждений культуры, обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры |  |
| Подпрограмма 2 «Народное творчество и традиционная культура Волошинского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие Организация конкурсов, фестивалей, приобретение костюмов и народных инструментов | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение количества мероприятий, направленных на изучение и развитие культурных традиций края | Увеличение количества мероприятий, направленных на изучение и развитие культурных традиций края |  |
| 2.2 | Организация и проведение культурных мероприятий, направленных на целевую аудиторию (старшее поколение, дети) | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание условий для организации культурного досуга целевой аудитории, выявление талантов | Создание условий для организации культурного досуга целевой аудитории, выявление талантов |  |

Таблица 15

Сведения

об использовании средств бюджета Волошинского сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» в 2019г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Развитие культуры | всего  | 4833,8 | 4827,3 |
| бюджет Родионово-Несветайского района  |  |  |
| областной бюджет  | 149,9 | 143,4 |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений  | 4683,9 | 4683,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | Развитие культурно-досуговой деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений культуры | всего  | 4833,8 | 4827,3 |
| бюджет Родионово-Несветайского района  |  |  |
| областной бюджет  | 149,9 | 143,4 |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений  | 4683,9 | 4683,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений культуры | всего  | 2140,5 | 2140,5 |
| бюджет Родионово-Несветайского района  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений  | 2140,5 | 2140,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры | всего  | 2693,3 | 2686,8 |
| бюджет Родионово-Несветайского района  |  |  |
| областной бюджет  | 149,9 | 143,4 |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений  | 2543,4 | 2543,4 |
| внебюджетные источники |  |  |

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Волошинского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году«Развитие культуры»  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры  | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры   | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры   | 6,5  |  6,5 |
|  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| ВСЕГО: |   |   | 6,5  | 6,5  |

Таблица 17Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Волошинского сельского поселения в отчетном году«Развитие культуры» |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| сумма(тыс. рублей)(+), (-) | причины перераспределения |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Таблица 18

|  |
| --- |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Волошинского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году«Развитие культуры» |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | Объем фактических расходов |
| Областной бюджет | Местный бюджет | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ВСЕГО: |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |

Таблица 19

|  |
| --- |
| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Волошинского сельского поселенияв отчетном году |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| Наименование муниципального учреждения  | Остаток средств на 01.01.20\_\_\_\_\* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.20\_\_\_\_\*\* |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |
| Всего |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
|  МБУК Волошинский СДК |   |  |  16,0 | 10,0  |   |   |   |   |   |   |   |   |  0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по бюджетным учреждениям |   |   |  16,0 |  10,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |  0,00 |
| II. Муниципальные автономные учреждения |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по автономным учреждениям |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |
| \*\* остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20

|  |
| --- |
| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году«Развитие культуры»  |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20\_\_\_\_\* | Первоначально доведенное муниципальное задание | муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение(тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.20\_\_\_\_\*\* |
| объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг(тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг(тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг(тыс. рублей) |
|  Количество посетителей при проведении культурно-досуговых мероприятий |   |  25252 |   |  25252 |   |   |  27740 |   |  0,00 |
|  Количество мероприятий при проведении культурно-досуговых мероприятий, массовых праздников |   |  164 |  2341,9 |  164 |  2341,9 |   |  181 |   |  0,00 |
| Количество клубных формирований |  | 19 |  | 19 |  |  | 19 |  | 0,00 |
| Количество участников клубных формирований |  | 2525 |  | 252 |  |  | 330 |  |  |
| ВСЕГО: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* остаток средств на начало отчетного года |
| \*\* остаток средств на начало года, следующего за отчетным |

В соответствии с постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 28.09.2018 № 142 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волошинского сельского поселения» уровень реализации программы признан высоким (индекс эффективности 103,25) .