Российская Федерация

Ростовская область

Родионово-Несветайский район

Администрация

Волошинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2020 № 25 х. Волошино

«Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Во исполнение постановления Администрации Волошинского сельского поселения от 28.09.2018 № 142 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волошинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Волошинского сельского поселения и вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волошинского сельского поселения Л.О.Гужва

Приложение № 1

к Постановлению

Администрации Волошинского

сельского поселения от 04.03.2020г № 25

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Волошинском сельском поселении | % | - | - | - | Граждан, лично столкнувшихся с проявлениями коррупции сотрудниками Администрации поселения не выявлено. |
| 2. | Показатель 2.  Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | % | - | - | - | Граждан, лично столкнувшихся с проявлениями межнациональных конфликтов на территории поселения не выявлено. |
| 3. | Показатель 3.  Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания | человек | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Волошинском сельском поселении» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1. Количество размещенных Администрацией Волошинского сельского поселения на официальном сайте Волошинского сельского поселения проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Волошинском сельском поселении» | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 2.1.  Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | единиц | - | - | - | Указанных случаев на территории поселения не выявлено. |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотикам и их незаконному обороту» | | | | | | |
| 3.1 | Показатель 3.1. Доля граждан поселения, охваченных профилактической деятельностью в рамках антинаркотических программ | % | 100 | 100 | 100 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции», мероприятий ведомственных целевых программ за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Волошинского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.  совершенствование пра­вового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | приведение нормативных правовых актов в соответствие с федеральным, областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | | приведение нормативных правовых актов в соответствие с федеральным, областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе на территории Волошинского сельского поселения | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | предотвращение коррупционных правонарушений | | предотвращение коррупционных правонарушений | |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности на территории Волошинского сельского поселения, должности муниципальной службы на территории Волошинского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Волошинского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | выявление в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | | выявление в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | снижение показателей проявления коррупции и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | | снижение показателей проявления коррупции и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления | |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в структурных и отраслевых подразделениях и оперативное реагирование на неё | | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в структурных и отраслевых подразделениях и оперативное реагирование на неё | |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.8. Размещение в СМИ НПА поселения, иной информации по вопросам противодействия коррупции на официальном сайте Волошинского сельского поселения | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Волошинском сельском поселении» | | | | | | | | | | | |
| 9 | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.3. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Волошинском сельском поселении и количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | | снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Волошинском сельском поселении и количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | |  |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» | | | | | | | | | | | |
| 12 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Волошинском сельском поселении | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Недопущение распространения незаконного потребления наркотиков | Недопущение распространения незаконного потребления наркотиков | |  | |
| 13 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | |  | |
| 14 | Основное мероприятие 3.3. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения и размещение продукции в местах массового пребывания молодежи | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | мотивирование жителей Волошинского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов государственной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | мотивирование жителей Волошинского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов государственной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | |  | |

Сведения

об использовании средств бюджета Волошинского сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» в 2019г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции | всего | 15,7 | 14,7 |
| бюджет Родионово-Несветайского района |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 15,7 | 14,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Волошиском сельском поселении | всего | 15,0 | 14,0 |
| бюджет Родионово-Несветайского района |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 15,0 | 14,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Размещение в СМИ НПА поселения, иной информации по вопросам противодействия коррупции на официальном сайте Волошинского поселения | всего | 15,0 | 14,0 |
| бюджет Родионово-Несветайского района |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 15,0 | 14,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Волошинском сельском поселении | всего | 0,5 | 0,5 |
| бюджет Родионово-Несветайского района |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 0,5 | 0,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Информационно-пропагандистское противо-действие экстремизму и терроризму | всего | 0,5 | 0,5 |
| бюджет Родионово-Несветайского района |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 0,5 | 0,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | всего | 0,2 | 0,2 |
| бюджет Родионово-Несветайского района |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 0,2 | 0,2 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Организация циклов печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения и размещение продукции в местах массового пребывания молодежи | всего | 0,2 | 0,2 |
| бюджет Родионово-Несветайского района |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 0,2 | 0,2 |
| внебюджетные источники |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 28.09.2018 № 142 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волошинского сельского поселения» уровень реализации программы признан высоким (индекс эффективности 101,36) .