Российская Федерация

Ростовская область

Родионово-Несветайский район

Администрация

Волошинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.06.2017                                       №                              346583 	х. Волошино

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета Волошинского сельского поселения

Родионово-Несветайского района на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

В целях обеспечения составления проекта бюджета Волошинского сельского поселения  Родионово-Несветайского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Волошинского сельского поселения  от 30.09.2013 № 22 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волошинском сельском поселении», руководствуясь Уставом муниципального образования «Волошинское сельское поселение»,,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Волошинского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  согласно приложению.

- Начальнику сектора экономики и финансов Приходько И.Н. обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава

Волошинского сельского поселения					Л.О.Гужва

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Волошинского

сельского поселения

от    .06. 2017  №

ПОРЯДОК

и сроки  составления проекта бюджета Волошинского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

| № | Содержание мероприятий | срок исполнения | ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Формирование реестра расходных обязательств Волошинского сельского поселения | до 01.06.2017 | Начальник сектора экономики и финансов И.Н.Приходько |
| 2. | Информация о предельной штатной численности органов местного самоуправления сельского поселения на 2018-2020 годы в разрезе главных распорядителей средств бюджета сельского поселения | до 01.08.2017 | Начальник сектора экономики и финансов И.Н.Приходько |
| 3. | Доведение Администрацией сельского поселения до предприятий и организаций Волошинского сельского поселения: - сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2020 года; - индексов-дефляторов на 2018-2020 годы; | до 01.08.2017 | Начальник сектора экономики и финансов И.Н.Приходько |
| 4. | Рассмотрение Администрацией Волошинского сельского поселения нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих на 2018-2020 годы | до 01.08.2017 | Специалист 2 категории по кадровой работе Малевина Н.З. |
| 5. | Разработка и представление в Администрацию сельского поселения показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности сельского поселения, по состоянию на 01.01.2017г (по данным статистической отчетности формы 3-ДГ) | до 01.08.2017 | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства Е.О.Козанков. |
| 6. | Представление в Администрацию Волошинского сельского поселения прогноза среднемесячной заработной платы в целом по Ростовской области на 2018-2020 годы | до 01.08.2017 | Начальник сектора экономики и финансов И.Н.Приходько |
| 7. | Представление экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал сельского поселения и оценка налогового и неналогового потенциала сельского поселения на 2018 – 2020 годы | до 01.08.2017 | Начальник сектора экономики и финансов И.Н.Приходько |
| 8. | Представление расчетов, используемых при формировании предельных показателей расходов бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | до 01.09.2017 | Главные распорядители средств бюджета сельского поселения |
| 9. | Рассмотрение Администрацией Волошинского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, уличного освещения и водоснабжения на 2018-2020 годы | до 01.09.2017 | Начальник сектора экономики и финансов И.Н.Приходько |
| 10. | Подготовка постановления Администрации Волошинского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Волошинского сельского поселения на 2018-2020 годы» | до 15.09.2017 | Начальник сектора экономики и финансов И.Н.Приходько |
| 11. | Формирование и представление Главе сельского поселения параметров бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов бюджета сельского поселения | до 01.12.2017 | Начальник сектора экономики и финансов И.Н.Приходько |
| 12. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета сельского поселения предельных показателей расходов бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | до 01.12.2017 | Начальник сектора экономики и финансов И.Н.Приходько |
| 13. | Рассмотрение Администрацией Волошинского сельского поселения информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | до 01.09.2017 | Начальник сектора экономики и финансов И.Н.Приходько |
| 14. | Подготовка постановления Администрации Волошинского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Волошинского сельского поселения на 2018-2020 годы» | до 03.11.2017 | Начальник сектора экономики и финансов И.Н.Приходько |
| 15. | Разработка и согласование проектов постановлений Администрации Волошинского сельского поселения об утверждении муниципальных программ, предлагаемых к финансированию с 2018 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Волошинского сельского поселения | до 20.10.2017 | Ответственные исполнители муниципальных программ Волошинского сельского поселения |
| 16. | Формирование планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Волошинского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | до 01.12.2017 | Главные распорядители средств бюджета сельского поселения; Муниципальные учреждения Волошинского сельского поселения |
| 17. | Предоставление в сектор экономики и финансов паспортов муниципальных программ Волошинского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 01.11.2017 | Ответственные исполнители муниципальных программ Волошинского сельского поселения |
| 18. | Разработка проекта бюджетного прогноза Волошинского сельского поселения на долгосрочный период на основе параметров прогноза социально-экономического развития Волошинского сельского поселения на соответствующий период | до 01.12.2017 | Начальник сектора экономики и финансов И.Н.Приходько |
| 19. | Подготовка и представление проекта решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения «О бюджете Волошинского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов» | до 01.12.2017 | Начальник сектора экономики и финансов И.Н.Приходько |

Начальник сектора экономики и финансов								И.Н.Приходько