АДМИНИСТРАЦИЯ

Волошинского сельского поселения

Родионово-Несветайский район

Ростовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 22.01.2016                                                 №  10                                          346583, х.Волошино

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2016 год

В соответствии с частью 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Волошинское сельское поселение», постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 27.08.2013 № 49 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волошинского сельского поселения» Администрация Волошинского сельского поселения

п о с т а н о в л я ет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2016 год  согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Волошинского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов (Приходько И.Н.)

Глава

Волошинского  сельского поселения                                                   Л.О.Гужва

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Волошинского

сельского поселения

от 22.01.2016 № 10

План реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными

финансами» на 2016 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2016 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | бюджет района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов–Приходько И.Н., ведущий специалист- главный бухгалтер –Романенко Н.В., специалист 2 категории-Дорохина Е.А. | формирование бюджета поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Волошинского сельского поселения, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств; повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов | весь период | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов–Приходько И.Н., ведущий специалист- главный бухгалтер –Романенко Н.В., специалист 2 категории-Дорохина Е.А. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | весь период | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов–Приходько И.Н., ведущий специалист- главный бухгалтер –Романенко Н.В., специалист 2 категории-Дорохина Е.А. | переход на формирование и исполнение бюджета Волошинского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему бъему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | весь период | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов–Приходько И.Н., ведущий специалист- главный бухгалтер –Романенко Н.В., специалист 2 категории-Дорохина Е.А. | - Разработка и внесение в Собрание депутатов Волошинского сельского поселения в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства, муниципальным правовым актам проектов решений о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период и об отчете об исполнении бюджета поселения; качественная организация исполнения бюджета района | весь период | 3396,5 | - | - | - | 3396,5 | - |
| Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов–Приходько И.Н., ведущий специалист- главный бухгалтер –Романенко Н.В., специалист 2 категории-Дорохина Е.А. | подготовка проектов решений, муниципальных правовых актов АдминистрацииВолошинского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | весь период | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности аппарата Администрации Волошинского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов–Приходько И.Н., ведущий специалист- главный бухгалтер –Романенко Н.В., специалист 2 категории-Дорохина Е.А. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | весь период | 3396,5 | - | - | - | 3396,5 | - |
| Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов–Приходько И.Н., ведущий специалист- главный бухгалтер –Романенко Н.В., специалист 2 категории-Дорохина Е.А. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | весь период | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Волошинского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов–Приходько И.Н., ведущий специалист- главный бухгалтер –Романенко Н.В., специалист 2 категории-Дорохина Е.А. | сохранение объема муниципального долга Волошинского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Волошинского сельского поселения, управления муниципальным долгомВолошинского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов–Приходько И.Н., ведущий специалист- главный бухгалтер –Романенко Н.В., специалист 2 категории-Дорохина Е.А. | сохранение объема муниципального долга Волошинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | весь период | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов–Приходько И.Н., ведущий специалист- главный бухгалтер –Романенко Н.В., специалист 2 категории-Дорохина Е.А. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Волошинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | весь период | - | - | - | - | - | - |