- АДМИНИСТРАЦИЯ

- Волошинского сельского поселения

- Родионово-Несветайский район

- Ростовская область

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- .01.2016                                           №                  346583 х. Волошино

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волошинского сельского поселения» на 2016 год

В соответствии с частью 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Волошинское сельское поселение», постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 27.08.2013 № 49 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волошинского сельского поселения», Администрация Волошинского сельского поселения

п о с т а н о в л я ет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волошинского сельского поселения» на 2016 год  согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста 1 категории Курносова А.Б.

Глава

Волошинского  сельского поселения                                      Л.О.Гужва

Постановление вносит

специалист 1 категории

Курносова А.Б.

Приложение

к постановлению

Администрации Волошинского

сельского поселения

от .01.2016  №

План реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волошинского сельского поселения» на 2016 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2016 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | бюджет района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Волошинскогоского сельского поселения |  |  | весь период | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Глава Волошинского сельского поселения – Л.О.Гужва | Повышение удовлетворенности населения Волошинского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | весь период | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водороводно-канализационного хозяйства | Глава Волошинского сельского поселения – Л.О.Гужва | Повышение удовлетворенности населения Волошинского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | весь период | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Глава Волошинского сельского поселения – Л.О.Гужва | Повышение удовлетворенности населения Волошинского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | весь период | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - |
| Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения | Глава Волошинского сельского поселения – Л.О.Гужва | Повышение удовлетворенности населения Волошинского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | весь период | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики Волошинского сельского поселения» | специалист 1 категории Курносова А.Б. |  |  | 0 | - | - | - | 0 | - |
| Основное мероприятие 2.1Обеспечение повышения энергоэффективности |  | Повышение энергоэффективности |  | 0 | - | - | - | 0 | - |