Российская Федерация

Ростовская область

Родионово-Несветайский район

Администрация

Волошинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2024 № 6/2 х. Волошино

«Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 12 месяцев 2023 года

Во исполнение постановления Администрации Волошинского сельского поселения от 28.09.2018 № 142 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волошинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Волошинского сельского поселения и вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волошинского сельского поселения Л.О.Гужва

Приложение № 1

к Постановлению

Администрации Волошинского

сельского поселения от 07.02.2024г № 6/2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» за 12 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Волошинском сельском поселении | % | - | - | - | Граждан, лично столкнувшихся с проявлениями коррупции сотрудниками Администрации поселения не выявлено. |
| 2. | Показатель 2.  Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | % | - | - | - | Граждан, лично столкнувшихся с проявлениями межнациональных конфликтов на территории поселения не выявлено. |
| 3. | Показатель 3.  Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания | человек | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Волошинском сельском поселении» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1. Количество размещенных Администрацией Волошинского сельского поселения на официальном сайте Волошинского сельского поселения проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Волошинском сельском поселении» | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 2.1.  Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | единиц | - | - | - | Указанных случаев на территории поселения не выявлено. |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотикам и их незаконному обороту» | | | | | | |
| 3.1 | Показатель 3.1. Доля граждан поселения, охваченных профилактической деятельностью в рамках антинаркотических программ | % | 100 | 100 | 100 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции», мероприятий ведомственных целевых программ за 12 месяцев 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Волошинском сельском поселении» | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие Официальная публикация нормативно-правовых актов Волошинского сельского поселения, и иных информационных материалов | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Волошинском сельском поселении» | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни |  |

Сведения

об использовании средств бюджета Волошинского сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» за 12 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции | всего | 82,0 | 5,5 |
| бюджет Родионово-Несветайского района |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 82,0 | 5,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Волошиском сельском поселении | всего | 80,0 | 3,5 |
| бюджет Родионово-Несветайского района |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 80,0 | 3,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие | Официальная публикация нормативно-правовых актов Волошинского сельского поселения, и иных информационных материалов | всего | 80,0 | 3,5 |
| бюджет Родионово-Несветайского района |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 80,0 | 3,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Волошинском сельском поселении | всего | 1,0 | 1,0 |
| бюджет Родионово-Несветайского района |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие | Информационно-пропагандистское противо-действие экстремизму и терроризму | всего | 1,0 | 1,0 |
| бюджет Родионово-Несветайского района |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | всего | 1,0 | 1,0 |
| бюджет Родионово-Несветайского района |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие | Информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовые мероприятия в целях пропаганды здорового образа жизни, правовому, духовно-нравственному воспитанию подростков и молодежи | всего | 1,0 | 1,0 |
| бюджет Родионово-Несветайского района |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники |  |  |