Российская Федерация

Ростовская область

Родионово-Несветайский район

Администрация

Волошинского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020 № 69 х. Волошино

«Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2020 года

Во исполнение постановления Администрации Волошинского сельского поселения от 28.09.2018 № 142 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волошинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Волошинского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Волошинского сельского поселения и вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волошинского сельского поселения Л.О.Гужва

Приложение № 1

к Постановлению

Администрации Волошинского

сельского поселения от 27.07.2020 № 69

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CUser%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%9C%D0%9F%5C%5C%D0%9C%D0%9F%20%202019%5C%5C%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%5C%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%5C%5C2019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc%22%20%5Cl%20%22Par1462) | отчетный период |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  |
| 1. | Доля работающих светоточек улично-дорожной сети в общем количестве светоточек  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Содержание мест захоронения | га | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |
| 3. | Уменьшение количества очага захламления и ликвидация несанкционированных свалок, очагов сорной и карантинной растительности  | Да/нет | да | да | да |  |
| 4. | Содержание и ремонт других объектов благоустройства  | Да/нет | да | да | да |  |
| 5. | Доля оформленного надлежащим образом права муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство»  |
| 1.1. | Доля работающих светоточек улично-дорожной сети в общем количестве светоточек  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Содержание мест захоронения | га | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |
| 1.3. | Содержание и ремонт других объектов благоустройства | Да/нет | да | да | да |  |
| 1.4. | Доля оформленного надлежащим образом права муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в Волошинском сельском поселении»  |
| 2.1. | Уменьшение количества очага захламления и ликвидация несанкционированных свалок, очагов сорной и карантинной растительности  | Да/нет | да | да | да |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование», мероприятий ведомственных целевых программ за 1 полугодие 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» |
| 1.1 | Основное мероприятие Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту уличного освещения | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Комфортность и безопасность в темное время суток, в том числе безопасность дорожного движения | Комфортность и безопасность в темное время суток, в том числе безопасность дорожного движения |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие Содержание мест захоронения | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Поддержание в надлежащем виде мест захоронения и исключение возможности возникновения несанкционированных свалок | Поддержание в надлежащем виде мест захоронения и исключение возможности возникновения несанкционированных свалок |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие Мероприятие по благоустройству территории поселения (содержание объектов муниципальной собственности и оформление права муниципальной собственности) | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности | Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности |  |
| Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в Волошинском сельском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие Осуществление мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок и очагов сорной и карантинной растительности, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | Администрация Волошинского сельского поселения | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Исключение возможности возникновения несанкционированных свалок | Исключение возможности возникновения несанкционированных свалок |  |

Сведения

об использовании средств бюджета Волошинского сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 1 полугодии 2020г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование | всего  | 1230,5 | 531,3 |
| бюджет Родионово-Несветайского района  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений  | 1230,5 | 531,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | Благоустройство территории Волошинского сельского поселения | всего  | 1145,5 | 529,4 |
| бюджет Родионово-Несветайского района  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений  | 1145,5 | 529,3 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту уличного освещения | всего  | 505,6 | 156,5 |
| бюджет Родионово-Несветайского района  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений  | 505,6 | 156,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание мест захоронения | всего  | 185,4 | 167,1 |
| бюджет Родионово-Несветайского района  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений  | 185,4 | 167,1 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3  | Мероприятие по благоустройству территории поселения (содержание объектов муниципальной собственности и оформление права муниципальной собственности) | всего  | 454,5 | 205,8 |
| бюджет Родионово-Несветайского района  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений  | 454,5 | 205,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Охрана окружающей среды в Волошинском сельском поселении | всего  | 85,0 | 1,9 |
| бюджет Родионово-Несветайского района  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений  | 85,0 | 1,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Осуществление мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок и очагов сорной и карантинной растительности, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | всего  | 85,0 | 1,9 |
| бюджет Родионово-Несветайского района  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений  | 85,0 | 1,9 |
| внебюджетные источники |  |  |