**ПРОЕКТ**

Российская Федерация

Ростовская область

Родионово-Несветайский район

Администрация

Волошинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.06.2020 № х. Волошино

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета

Волошинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 26.10.2017 № 20 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волошинском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Волошинского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования «Волошинское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Волошинского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

2. Главным распорядителям средств бюджета Волошинского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Волошинского сельского поселения Ананий А.Н.

Глава Администрации

Волошинского сельского поселения Л.О.Гужва

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Волошинского сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020

Порядок

и сроки составления проекта бюджета Волошинского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание  Мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доведение Администрацией сельского поселения до предприятий и организаций Волошинского сельского поселения:  сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2023 года;  индексов-дефляторов на 2021–2023годы | в трехдневный срок со дня доведения Администрацией Родионово-Несветайского района | Начальник сектора экономики и финансов Ананий А.Н. |
| 2. | Доведение до Администрации Волошинского сельского поселения информации об ожидаемых темпах роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021–2023 годы | до 3 июля 2020г. | Начальник сектора экономики и финансов Ананий А.Н. |
| 3. | Разработка экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета сельского поселения на 2021-2023 годы в части налоговых и неналоговых доходов | до 10 июля 2020г. | Начальник сектора экономики и финансов Ананий А.Н. |
| 4. | Представление прогноза показателей среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Волошинскому сельскому поселению на 2021 –2023 годы | до 10 июля 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Ананий А.Н. |
| 5. | Разработка информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления сельского поселения на 2021-2023 годы в разрезе главных распорядителей средств бюджета сельского поселения | до 20 июля 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Ананий А.Н. |
| 6. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета сельского поселения на 2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов | до 20 июля 2020 г. | главные распорядители средств бюджета сельского поселения |
| 7. | Рассмотрение Администрацией Волошинского сельского поселения и представление в сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Волошинского сельского поселения на 2021 – 2023 годы | до 20 июля 2020 г. | Ведущий специалист А.И. Букурова |
| 8. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения объемов финансирования, нормативов накопления твердых коммунальных отходов для сельского поселения, бюджетных учреждений Волошинского сельского поселения на 2021 – 2023 годы | до 20 июля 2020 г. | Ведущий специалист А.И. Букурова, специалист 1-й категории Щербакова А.В. |
| 9. | Подготовка и предоставление в отраслевые министерства правительства Ростовской области подтверждение о выделении средств бюджета сельского поселения на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения:  на 2021 – 2022 годы – выписки из решения о бюджете сельского поселения на 2020 – 2022 годы,  на 2023 год – нормативного правового акта администрации сельского поселения о включении в бюджет сельского поселения на 2021 – 2023 годы собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета | до 20 июля 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Ананий А.Н. |
| 10. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных Собранием депутатов Волошинского сельского поселения и рассмотрение Администрацией Волошинского сельского поселения информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | до 1 июля 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Ананий А.Н. |
| 11. | Подготовка проекта постановления Администрации Волошинского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Волошинского сельского поселения на 2021-2023 годы» | до 25 августа 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Ананий А.Н. |
| 12. | Формирование и представление главе Администрации сельского поселения параметров бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленных на основе:  прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета сельского поселения;  предельных показателей расходов бюджета сельского поселения | до 10 сентября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Ананий А.Н. |
| 13. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета сельского поселения предельных показателей расходов бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | до 01 сентября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Ананий А.Н. |
| 14. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения проектов муниципальных программ Волошинского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2021 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Волошинского сельского поселения | до 20 сентября 2020 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Волошинского сельского поселения |
| 15. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Волошинского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Волошинского сельского поселения за 7 месяцев 2020 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Волошинского сельского поселения за 2020 год» | до 20 октября 2020 г | Начальник сектора экономики и финансов Ананий А.Н. |
| 16. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований | до 01 октября 2020г. | Начальник сектора экономики и финансов Ананий А.Н. |
| 17. | Направление на согласование в Финансовое управление Администрации Родионово-Несветайского района проекта решения о бюджете Волошинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | до 5 ноября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Ананий А.Н. |
| 18. | Предоставление в сектор экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения паспортов муниципальных программ Волошинского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 20 октября 2020 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Волошинсэкого сельского поселения |
| 19. | Подготовка проекта постановления Администрации Волошинского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Волошинского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» | до 15 октября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Ананий А.Н. |
| 20. | Подготовка проекта постановления администрации Волошинского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Волошинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. | до 15 октября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Ананий А.Н. |
| 21. | Подготовка проекта постановления Администрации Волошинского сельского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз Волошинского сельского поселения на долгосрочный период | после внесения изменений в долгосрочный прогноз социально-экономического развития района | Начальник сектора экономики и финансов Ананий А.Н. |
| 22. | Подготовка и представление в Администрацию Волошинского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Волошинского поселения следующих проектов решений:  «О бюджете Волошинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Волошинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и  2023 годов» | до 10 ноября 2020 г.  до 10 ноября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Ананий А.Н.  Специалист 2-й категории Дорохина Е.А. |